## 第一周
模块 | 负责人 | 第一周目标 | 具体任务 | 交付结果
数据收集 | 2 人 | 收集可用于 CPI 预测的原始月度数据 | 确定数据来源；下载/整理 CPI 月度数据；尽量补充相关经济指标，如 PPI、M2、利率、汇率、PMI、油价等；记录数据来源、时间范围、单位和频率 | data_raw/ 原始数据文件；数据来源说明表
数据清洗 |  | 形成统一、连续、可建模的数据集 | 统一日期格式；统一月度频率；处理缺失值、重复值、异常值；确认 CPI 类型是指数、同比还是环比；按时间排序；画原始序列检查图 | data_processed/cpi_monthly.csv；results/figures/cpi_series.png；数据清洗说明
样本构造 | 2人 | 把时间序列转成监督学习样本 | 用过去 12 个月预测未来 1 个月；构造 X, y；按时间划分训练集和测试集；避免随机打乱；只用训练集拟合标准化器 | src/data_utils.py；训练/测试集构造说明
对比评估 |  | 跑通第一版传统模型 baseline | 实现 Naive、Linear Regression、SVR、Random Forest；统一训练、预测流程；计算MAE、RMSE、MAPE；如果 CPI 有负值或接近 0，则 MAPE 改为 sMAPE 或只作为参考 | src/baselines.py；各模型预测结果
汇报整理 | 4 人共同 | 形成第一周阶段成果 | 汇总数据来源、清洗流程、样本构造方式、baseline 模型和初步结果；说明后续将加入 ESN 和光储备池 | 周五汇报、周日提交实习日记